| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Α) Ιστορικό

- Το έργο ανατέθηκε στον κ. Χαχόπουλο Ευστάθιο με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 107/25-02-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

- Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 35/2019 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 21.824,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7322.0017.

- Με την αριθμ. 57/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- Την 11/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 12.214,01€ με Φ.Π.Α.

- Τον με αριθμ. πρωτ. 16903/11-05-2020 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

- Με την αριθ.πρωτ.  36811/21-09-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 καθώς και ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

- Με την αρ. 250/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΞΨΩΛΚ-ΠΙΚ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 05/02/2021.

- Με την αρ. 37374/24-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.

- Με το από 27-11-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καταγράφηκαν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.

- Με την αρ. 623/2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜΙΩΛΚ-8ΒΡ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου

- Με την αρ. 334/05-01-2020 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε δεύτερη παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες.

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η δεύτερη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 157 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν διαπιστωθεί στο έργο.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90)  ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 06-05-2021, για το έργο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου κ. Χαχόπουλου Ευστάθιου.

| Ο συντάξας Ιωάννης Μυλωνής Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ο Προϊστάμενος Ρίζος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός | Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |